## Hallazgos Detectados
12b |  | Issue monitoring | [17 empty] | Severidad | Estatus | Prioridad | Clasificación del Defecto
|  | PROJECT |  |  | MEX0235 | Integracion_Fiu_FII |  | Update | 2019-04-22 | [10 empty] | S1 – Bloqueante | Detectado | Urgente | Funcional
Sponsor de proyecto: |  | Alejandro Martinez |  |  |  | Versión del documento |  | 0.1 | [11 empty] | S2 – Crítico | Pendiente Desarrollo | Alta | Cambio al requerimiento inicial
Líder de proyecto: |  | Jorge Fosado |  |  |  | Líder de pruebas: |  | Nancy González | (NG) | [10 empty] | S3 – Alta | Resuelta | Media | Datos
[20 empty] | S4 – Media | Cerrada | Baja | Ambiente
SOFTWARE QUALITY REPORT -------SOFTWARE QUALITY REPORT ------ SOFTWARE QUALITY REPORT ------- SOFTWARE QUALITY REPORT ------ SOFTWARE QUALITY REPORT ------ SOFTWARE QUALITY REPORT | [19 empty] | S5 – Baja | Rechazada |  | Performance
Id | Sistema | Ciclo de Pruebas | CU Asociado | Módulo | Clasificación del Defecto | Prioridad | Severidad | Status | Descripción del Hallazgo | Detectado por: | Fecha Solicitud Cerrada | Observaciones QA - ReView Incidencia | Archivo de Evidencia | Fecha de registro | Fecha de liberación al usuario | fecha de atención del defecto | Comentarios PMO | Comentarios IT | Comentarios UAT | S6 – Sugerencia | Se necesitan más datos |  | Seguridad
1 | Posnet | Ciclo 1 | Configuración | Socio | Funcional | Alta | S4 – Media | Resuelta | Se ingresa al sistema https://172.17.186.211:8443/posnet/login.jsf con perfil ADMINISTRADOR 1.- Se dio de alta un nuevo socio “Scotiabank” con todos los canales de venta 2.- se modificó el socio con un solo canal de venta y al guardar se muestra mensaje “El socio Scotiabank fue actualizado con éxito. 3.- Se realiza la búsqueda de dicho socio y sigue mostrando todos los canales, sin embargo, se debería de mostrar solo un canal de acuerdo con la última modificación. | Daniel González |  |  | MX-PMO-OPE-CON-SISO-TestLog-UAT-MEX235FiuII-Socio1-V1 | 2019-04-22 |  | 2019-04-23
2 | Posnet | Ciclo 1 | Configuración | Producto | Funcional | Alta | S4 – Media | Resuelta | Se ingresa al sistema https://172.17.186.211:8443/posnet/login.jsf con perfil ADMINISTRADOR 1.- Se da de alta el nuevo producto “Momentos” 2.- En la sección de campos extras solicita que se seleccione un tipo de dato de un campo extra cuando los campos extras son opcionales: | Daniel González |  |  | MX-PMO-OPE-CON-SISO-TestLog-UAT-MEX235FiuII-ConfP1-V1 | 2019-04-22 |  | 2019-04-23
3 | Posnet | Ciclo 1 | Vendedor | Producto | Funcional | Alta | S3 – Alta | Resuelta | Se ingresa al sistema https://172.17.186.211:8443/posnet/login.jsf con perfil Vededor Después de seleccionar el producto no me permite avanzar, aparece la leyenda " seleccione un medio de notificación " | Daniel González |  |  | MX-PMO-OPE-CON-SISO-TestLog-UAT-MEX235FiuII-Vend1-V1 | 2019-04-22 |  | 2019-04-23
4

## Versiones
Control de Versiones SISTEMA
Quien liberó | Sistema | Descripción General | Fecha de Liberación | Versión | URL
Maribel Hernandez | Sigeci |  |  |  | http://172.17.186.18:8080/sigeci/authentication/login.jsf

## Estadistica de Defectos
Severidad | Totla
S1 – Bloqueante | 0
S2 – Crítico | 0
S3 – Alta | 1
S4 – Media | 2
S5 – Baja | 0
S6 – Sugerencia | 0
S7 – Mejora | 0
Total de Hallazgos detectados | 3
Estatus | Total
Detectado | 0
Pendiente Desarrollo | 0
Resuelta | 2
Cerrada | 0
Rechazada | 0
Se necesitan más datos | 0
Se Replica en Producción | 0
No Reproducible | 0
Duplicado | 0
No puede ser reparado | 0
Otra Fase | 0
ReAsignada | 0
No aplica | 0
Pendiente PMO | 0
Depende de la corrección de otro | 0
Total de Hallazgos detectados | 2
Prioridad | Total
Urgente | 0
Alta | 3
Media | 0
Baja | 0
Sugerencia | 0
Total de Hallazgos detectados | 3
Clasificación del Defecto | Total
Funcional | 3
Cambio al requerimiento inicial | 0
Datos | 0
Ambiente | 0
Performance | 0
Seguridad | 0
Usabilidad | 0
Cosméticos | 0
Total de Hallazgos detectados | 3
Severidad | Estatus
| Detectado | Pendiente Desarrollo | Cerrada | Otra Fase | ReAsignada | No aplica | Depende de la corrección de otro | Rechazada | Pendiente PMO
S1 – Bloqueante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S2 – Crítico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S3 – Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S4 – Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S5 – Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S6 – Sugerencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S7 – Mejora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Catálogos
Severidad | Descripción
S1 – Alta | La aplicación o módulo dejó de funcionar, DETIENE EL FLUJO DE LA OPERACIÓN y NO existe manera alterna de ejecutarlo. NO permite continuar el flujo de pruebas (la funcionalidad relacionada a la incidencia está dentro del alcance). Ej. Aplicación NO está disponible, ambiente de pruebas equivocado y/o no disponible, versión errónea, configuración y/o catalogación, desempeño, concurrencia, tiempo de respuesta, no hay acceso (usuario/contraseña reseteo / bloqueo), parametrización, etc. No se puede probar. Requiere Atención INMEDIATA del desarrollado.
S2 – Media | La aplicación o módulo funciona parcialmente, AFECTA LA OPERACIÓN, sin embargo, existe manera de continuar con la operación o con el flujo de ejecución de las pruebas (la funcionalidad relacionada a la incidencia está dentro del alcance). EJ. Una función/proceso importante está siendo afectado y la ejecución está seriamente obstaculizada, proceso no concluido, caída de datos incorrecta, etc.
S3 – Baja | La aplicación o módulo funciona pero presenta problemas menores en los resultados, esto NO AFECTA LA OPERACIÓN o ejecución de las pruebas (la funcionalidad relacionada a la incidencia se encuentra dentro del alcance) Ej. Términos, traducción, ortografía, gramática, formato, caracteres especiales, impresión, alineación, “look and feel”, etc.
S4 – Sugerencia | Cualquier cambio no definido dentro del RFC deberá ser analizado y autorizado para atenderse de la siguiente manera: -Dentro del proyecto: Como variación de alcance, pudiendo impactar el tiempo o presupuesto del proyecto -Fuera del proyecto: Con otro proyecto o una solicitud de mantenimiento. NOTA: Se incluyen en el listado total de incidencias para poder tener un mejor control y darle seguimiento posterior.
Estatus | Descripción
Detectado | Este estado se utiliza para reflejar que la incidencia ha sido asignada a uno de los miembros del equipo y que tal miembro del equipo está trabajando activamente en la resolución del fallo.
Pendiente Desarrollo | El defecto esta siendo atendido por el desarrollador
Pendiente PMO | El defecto esta siendo Validado por el área PMO
Resuelta | El defecto esta listo para ser validado por el Ingeniero de Pruebas
Cerrada | Esta situación refleja que la incidencia está completamente cerrada y no se requieren nuevas medidas al respecto.
Rechazada | No aplica al requerimiento.
Se necesitan más datos | Es cuando el desarrollador necesita más información, ya sea para entender por completo el comportamiento esperado de la aplicación o para reproducir la incidencia reportada.
Se Replica en Producción | Problema conocido en producción
No Reproducible | No se puede reproducir el defecto
Duplicado | El defecto ya fue registrado
No puede ser reparado | El defecto no puede ser reparado / La Sugerencia no se puede atender, ya que afectaria el resto del formulario.
Otra fase | El defecto será resulto en la siguiente fase
ReAbierto | Este estado se utiliza para reflejar que la incidencia continua replicandose y ha sido asignada nuevamenta a uno de los miembros del equipo y que tal miembro del equipo está trabajando activamente en la resolución del fallo.
Depende de la corrección de otro | Defecto no se puede cerrar debido a otro defecto
No aplica | Esta situación refleja que la incidencia se estará atendiendo en otra solicitud de mantenimiento.
Prioridad | Descripción
Alta | El defecto se debe de arreglar inmediatamente.
Media | El defecto se debe arreglar en un tiempo próximo.
Baja | El defecto puede ser arreglado más adelante.
Clasificación del Defecto | Descripción
Funcional | Todos los problemas relacionados al alcance y requerimientos del proyecto.
Cambio al requerimiento inicial | Ambigüedades e inconsistencias que existan en los documentos como RFC.
Datos | Problemas con la información cargada en la aplicación, problemas de base de datos, parametrización, integridad de datos, tamaño de campos
Ambiente | Problemas de infraestructura, comunicación, versiones, etc.
Performance | Rendimiento de la aplicación
Seguridad | Problemas con perfiles de usuario, cuentas de usuario, perdida de información por tipos de roles, duplicidad de usuarios, etc
Usabilidad | Problemas para manejar la aplicación con facilidad
Cosméticos | L & F. Ej. Términos, traducción, ortografía, gramática, formato, caracteres especiales, impresión, alineación,perdida de estilos.
Módulo
FI - Producto
FI - Jurídico
FI - Participantes
FI - Actuaría
FI - Planes/Coberturas
FI - Asistencias
FI - Endosos
FI - Operaciones
FI - Reportes